宁夏印刷广告文化产业园项目建设自评报告

宁夏印刷广告文化产业园位于银川市金凤区康地路106号，占地面积47.25亩。项目分两期建设，一期工程总建筑面积40883.71平方米，由印务中心、设计研发大楼及配套附属设施组成，工程情况如下。

一.项目建设情况

宁夏印刷广告文化产业园工程于2014年开工，于2017年完工并投用。项目通过了规划核实验收，消防验收，环保验收，建设局及建设厅的整体验收，验收完成率100%。项目设计概算额2.84亿元，实际投资约1.7亿元。印务中心获评银川市标准化示范工地、优质结构杯、“凤凰杯”，研发大楼获评自治区和银川市两级标准化示范工地、优质结构杯、自治区建安杯“西夏杯”。作为我区首个集印刷、创意、广告、物流文化产业链为一体的大型文化产业园项目，本项目被列入自治区“十三五”发展规划的重点建设项目名录，同时入选自治区“六十”大庆献礼工程。

项目在建设之初成立了建设领导小组（关于调整宁夏报业传媒印刷产业园项目建设工作领导小组的通知（宁报集发【2013】20号），组长由王强总经理担任，下设建设办公室，主任由刘占军副总经理担任，副主任由王文奇经理、王凯滨经理担任。基建办设置了基建组、工艺组、项目建设财务工作组，工艺组由席世军副经理及印刷公司的技术骨干组成，基建组由王凯滨、蒋裕明、王平组成。项目建设财务工作组由计财处陈月梅处长和主要财务人员组成，王平同志配合计财处进行项目账务管理工作。办公室还制定了具体的工作职责分工，制定了项目例会制度，监理工作制度，付款签批制度，甲方代表岗位职责、印刷产业园项目建设财务管理规定等制度和细则。

二、目标评价

本工程设立了项目建设目标评价，目标如下。

| 项目 | 安全考核20分 | 质量考核10分 | 工期考核10分 | 消防验收10分 | 规划验收10分 | 环保验收10分 | 投资控制15分 | 整体验收15分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 | 20分 | 10分 | 8分 | 10分 | 10分 | 10分 | 15分 | 15分 |
| 总分 | 98分 |

1.项目没有出现任何安全事故，安全考核得20分。材料：宁建（建）发【2014】141号《关于表彰2014年度自治区级建筑施工安全文明标准化工地的决定》，宁建（建）发【2014】142《关于表彰2014年度自治区“建安杯”安全文明标准化工地的决定》；

2.项目获得“凤凰杯”“西夏杯”优质工程奖项，质量考核得10分。材料：宁建联（市场）字【2018】34号《关于表彰2017年度宁夏回族自治区“西夏杯”优质工程及获奖单位的决定》，银建协发【2018】15号《关于表彰2017年度银川市“凤凰杯”优质工程的决定》。

3.工期比原计划延迟半年，原因出现高低压施工质量问题，工期得8分；材料：《工程竣工验收备案表》。

4.消防验收合格，得10分；材料：银公消验字【2017】第0259号《建设工程消防验收意见书》。

5.规划验收合格，得10分；材料：银规核实第（2017034）号《建设工程规划核实确认书》。

6.环保验收合格，得10分；材料：宁泽监验第Y18042号《环境保护验收监测报告表》。

7.投资控制约为1.8亿元，投资在概算2.84亿元之内，得15分；材料：财务账表证明。

8.整体验收合格，得15分。材料：《工程竣工验收备案表》

合计得分98分。

三、项目建设监控管理

本项目建设开始就设立了投资、进度和质量监控体系。由第三方工程监理、驻工地代表及政府监督管理机构组成了现场监督，工程抽检及政府部分监督的多元监控体系。

工程建设严把安全、质量关。产业园项目累计抽检、送检861批次，见证取样307批次，抽查、验收1011次，清退、拆除不合格材料及成品32批次，论证重大危险方案8次。最终实现“零”安全事故的目标，获评自治区“建安杯”。质量方面印务中心获评银川市“标准化示范工地”、“优质结构杯”、银川市“凤凰杯”及自治区“西夏杯”优质工程奖项；研发大楼获评自治区、银川市两级“标准化示范工地”、“优质结构杯”和自治区“西夏杯”优质工程奖项。

投资方面，产业园项目更是严把投资控制关，确保财政的拨付资金专款专用，全部用于本项目的工程支出。2018年财政拨付300万元，当年5月向产业园厨具供应商支付采购款10万元，向产业园空调系统施工方支付工程款100万元，向产业园院内外网配套施工单位支付工程狂100万元，向产业园消防工程施工单位支付工程款90万元，合计300万元。

四、项目应用情况

项目从2017年进入试运行，投产用地面积31530平方米，建筑面积40883.71平方米，入驻企业达20多家，形成就业岗位300多人，其中印务中心承印《人民日报》《经济日报》《光明日报》《环球时报》《参考消息》《宁夏日报》《石嘴山日报》《新消息报》《华兴时报》等30多种国家级、省级报纸的印刷，年印刷报纸超过2.2亿千印张。期刊印刷从《共产党人》《宁夏经济》《学习与宣传》《宁夏教育》《神华宁煤》等16种增加到25种；商务印刷的产品种类可从目前的10余种增加到30种以上，完全覆盖市场需求。在物流产业升级方面，构架起以产业园园区为核心，至少覆盖全区及周边地区的33个城乡三级物流配送中心，业务范围除了传统的报纸期刊配送以外，还将涉足医药、冷链等中高端物流配送业务。

附件：1.银质监【2014】第228号《印务中心工程竣工验收备案表》；

2. 设计研发大楼工程竣工验收备案表；

3.银规核实第（2017034）号《建设工程规划核实确认书》；

4.银公消验字【2017】第0259号《建设工程消防验收意见书》；

5. 宁建（建）发【2014】141号《关于表彰2014年度自治区级建筑施工安全文明标准化工地的决定》；

6.宁建（建）发【2014】142《关于表彰2014年度自治区“建安杯”安全文明标准化工地的决定》；

7.宁建联（市场）字【2018】34号《关于表彰2017年度宁夏回族自治区“西夏杯”优质工程及获奖单位的决定》；

8.银建协发【2018】15号《关于表彰2017年度银川市“凤凰杯”优质工程的决定》；

9.宁泽监验第Y18042号《环境保护验收监测报告表》；

10.《城市建设工程档案验收单》。

宁报传媒物业公司

2018年12月