## 1绩效自评表
附件2
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 事业单位改革补助
主管部门及代码 |  |  | 宁夏日报报业集团 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏日报报业集团本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 589.67 |  | 556.09
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 589.67 |  | 556.09
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标： 目标1：用于保障纪委监委派驻人员、离退休人员日常公用和工资待遇支出以及因公出国（境）人员经费。 目标2：纪委监委派驻人员3人，经费控制在80.16万元，离退休人员295人，经费控制在489.51万元，因公出国（境）次数3—5次，人员经费控制在20万元，总成本控制在589.67万元以内。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：充分保障了纪委监委派驻人员、离退休人员日常公用和工资待遇支出，确保了每月工资按时发放，未超出成本控制数。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 纪检监委派驻人员数量 | 3 | 3人 | 4人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 因公出国（境）次数 | 1 | 3-5次 | 0次 |  |  | 0 | 受疫情影响，未安排
|  |  | 离休人员数量 | 2 | 11人 | 9人 |  |  | 1.6 | 去世2人
|  |  | 退休人员数量 | 3 | 284人 | 287人 |  |  | 3
|  | 质量指标 | 确保因公出国（境）工作顺利开展 | 5 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 保障纪委监委派驻人员、离退休人员正常支出 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 | 工资按月准时发放率 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 纪委监委派驻人员经费 | 3 | 80.16万元 | 80.16万元 |  |  | 3
|  |  | 离退休人员经费 | 2 | 489.51万元 | 475.93万元 |  |  | 1.9
|  |  | 因公出国（境）人员经费 | 1 | 20万元 | 0万元 |  |  | 0 | 受疫情影响，财政统一收回11万元，剩余9万元未用
|  |  | 项目总成本 | 5 | 589.67万元 | 556.09万元 |  |  | 4.7 | 受疫情影响，未安排离退人员大规模体检和出国境活动
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 监督执纪问责作用发挥 |  | 充分发挥作用 | 充分发挥作用 |  |  | 20
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 保障工作平稳进行 |  | 长期 | 长期 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 纪委监委派驻人员、离退休人员满意率 |  | 大于99% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 97.2
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。