## 1绩效自评表
附件3
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 全国两会宣传报道经费
主管部门及代码 |  |  | 宁夏日报报业集团 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏日报报业集团本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 54 |  | 54
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 54 |  | 54
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标： 目标1：宁报集团传统媒体与新媒体优势叠加，一体化“作战”，聚合人才、内容、技术，网端微开设专题网页、频道、栏目，推出短视频、图文等多种形式的融媒体产品，第一时间做好两会报道。目标2：宁夏日报及系列报开设专栏专版进行浓墨重彩地报道，实现全媒体融合传播，全方位覆盖、全天候延伸、多领域拓展，不断壮大全国两会舆论宣传声势。 目标3：宁夏日报及系列报刊发稿件5000条，特刊80个版以上。宁夏新闻网、宁夏日报客户端及微博微信等新媒体累计发布文字、图片、H5等音视频2000条以上，累计浏览量500万次以上，制作推出点击量实现“10万+”的新媒体产品。人员费用控制在49.5万元以内，会议费用控制在4.5万元以内，总成本不超过54万元。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：5月21日至5月27日，宁夏日报及系列报刊发稿件3577篇（幅），特刊50块。其中，宁夏日报264篇（幅），特刊37块。宁夏新闻网、宁夏日报客户端及微博微信、学习强国宁夏平台等发布端累计发布文字、图片、H5等音视频3312条，累计浏览量 400万次。其中，宁报集团原创文字稿、H5、音视频等 264条，累计浏览量147.84万次。集团3次受到中宣部的阅评表扬，形成浓厚的舆论宣传氛围，取得了良好的政治和社会效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 稿件数量 | 3分 | 5000条 | 3577条 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2.15分 | 全国两会会期缩短，稿件数量相应减少
|  |  | 新媒体报道 | 5分 | ≧2000条 | 3312条 |  |  | 5分
|  |  | 版面 | 2分 | ≧80个版 | 50个版 |  |  | 1.25分 | 全国两会会期缩短，稿件数量相应减少
|  | 质量指标 | 稿件刊发差错率 | 5分 | ≦万分之五 | ≦万分之五 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5分
|  |  | 保证两会期间重要事件、重要节点及时刊发 | 5分 | 100% | 100% |  |  | 5分
|  | 时效指标 | 重大新闻报送刊发时效性 | 5分 | 3小时内 | 重大新闻3小时内刊发 |  |  | 5分
|  |  | 及时更新 | 5分 | 24小时不间断 | 新媒体24小时不间断更新 |  |  | 5分
|  | 成本指标 | 人员费用 | 5分 | 49.5万元 | 49.5万元 |  |  | 5分
|  |  | 会议费用 | 5分 | 4.5万元 | 4.5万元 |  |  | 5分
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 阅读量 | 5分 | ≧500万 | 400万 |  |  | 4分 | 全国两会会期缩短
|  | 生态效益 指标 | 以舆论引导生态文明建设 | 15分 | 100% | 100% |  |  | 15分
|  | 可持续 影响指标 | 每年持续报道 | 20分 | 每年一次 | 每年一次 |  |  | 20分
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受众满意度 | 20分 | 大于99% | 大于99% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20分
总 分 | [9 empty] | 97.4分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。