## 1绩效自评表
附件5
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 党报六进（宁夏报业传媒集团有限公司）
主管部门及代码 |  |  | 宁夏日报报业集团 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏日报报业集团本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 308.46万元 | 308.46万元 |  | 308.46万元 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 308.46万元 | 308.46万元 |  | 308.46万元
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体 目标 | 为全区1290所宗教场所及各大中专院校的2338个班级各赠订1份全年《宁夏日报》，为54所敬老院和181个移民安置村各增订10份全年《宁夏日报》，共增订5978份，1份全年《宁夏日报》订阅价格控制在516元，项目总成本控制在308.46万元以内。 |  |  |  |  | 党报“六进”工程在2020年进一步的实施工作，圆满完成1290个宗教场所、高等院校的2338个班级、54所敬老院、181个移民安置村的赠阅投递工作，加强了党报对宗教场所、大中专院校、移民安置村、老年群体的宣传引导工作，扩大了党报的覆盖面，用报纸黑字践行正确舆论，积极传播社会主义核心价值观，影响赠阅受众群体不断增强国家意识、公民意识、法律意识，为我区的经济发展、社会稳定、文化繁荣作出积极贡献。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 赠阅覆盖宗教场所数量 | 4 | 1290所 | 1290所 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 赠阅覆盖高等院校班级数量 | 4 | 2338个 | 2338个 |  |  | 4
|  |  | 赠阅覆盖敬老院数量 | 4 | 181个 | 181个 |  |  | 4
|  |  | 赠阅覆盖移民安置村 | 4 | 54所 | 54所 |  |  | 4
|  |  | 全年赠阅份数 | 4 | 5978份 | 5978份 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 报纸内容满意度 | 1 | ≥96% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1
|  |  | 印刷质量满意度 | 1 | ≥95% | 100% |  |  | 1
|  |  | 投递服务满意度 | 2 | ≥98% | 98% |  |  | 2
|  | 时效指标 | 当天送达率 | 2 | ≥90% | 89% |  |  | 1.98 | 部分山区乡村过于偏远
|  |  | 次日送达率 | 2 | ≥99% | 100% |  |  | 2
|  | 成本指标 | 进宗教场所发行成本 | 2 | 66.56万元 | 66.56万元 |  |  | 2
|  |  | 进高等院校班级发行成本 | 2 | 120.64万元 | 120.64万元 |  |  | 2
|  |  | 进移民安置村发行成本 | 2 | 93.4万元 | 93.4万元 |  |  | 2
|  |  | 进敬老院发行成本 | 2 | 27.86万元 | 27.86万元 |  |  | 2
|  |  | 宁夏日报每份订阅价格 | 2 | 516元 | 516万元 |  |  | 2
|  |  | 项目总成本 | 2 | 308.46万元 | 308.46万元 |  |  | 2
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 报纸发行量增长 | 10 | ≥6% | 7.9% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 宣传舆论满意度 | 10 | ≥99% | 100% |  |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 扩大党报宣传效果 | 10 | ≥98% | 99% |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 持续宣传效果 | 10 | ≥98% | 99% |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 赠阅群体读者满意率 | 20 | ≥99% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 99.98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。